«Благоустройство и воссоздание архитектурного облика ул. Максима Горького, ул. Анатолия Сергеева и Бульварного пер. на территории историко-культурного комплекса «Коса» (Далее Объект)

Введение

В настоящее время по Объекту выполняются проектно-изыскательские работы.

Финансирование работ осуществляется за счет средств жертвователя, которым является Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома.

Одаряемым является НО «Фонд «Благоустроенный город Астрахань».

Согласно договору, заключенному между НО «Фонд «Благоустроенный город Астрахань» и ООО «ИдеалСтрой Инвест», являющимся генпроектировщиком по Объекту, срок выполнения проектно-изыскательских работ установлен до 30.09.2025.

Слайд 1

В рамках проекта выделено 3 этапа, допускающие поэтапную (последовательную) реализацию Объекта:

- Этап 1. Бульварный пер. от наб. р. Волги до ул. Максима Горького, ул. Максима Горького от ул. Свердлова до ул. Пугачева;

- Этап 2. Ул. Анатолия Сергеева от ул. Пугачева до ул. Энзелийской, переустройство сетей ливневой канализации и наружного освещения на ул. Анатолия Сергеева от ул. Энзелийской до Бульварного пер;

- Этап 3. Ул. Максима Горького от ул. Пугачева до Бульварного пер

Слайд 2

Проектом предусматривается выполнение благоустройство улиц, с целью создания общественного пространства для комфортного прибывания жителей и гостей города. Планируется увеличение площадей пешеходных пространств, устройство велосипедных дорожек и зон отдыха.

В границах проектируемого объекта предусматривается:

- устройство ливневой канализации;

- устройство поливочного водопровода;

- переустройство наружного освещения;

- переустройство системы видеонаблюдения;

- переустройство сетей связи, прокладка которых выполнена воздушным способом.

- частичное переустройство и защита сетей хоз-бытовой канализации;

- частичное переустройство и защита сетей водоснабжения;

- устройство зарядок для электромобилей.

В виду отсутствия возможности подключения к существующим сетям ливневой канализации, для гарантированного водоотвода стока с территории Объекта, принято решение в рамках проекта реализовать устройство очистных сооружений и выпуска в реку Волга.

Слайд 3

При выполнении планировочных решений, особое внимание было уделено сохранению существующих здоровых деревьев. Проектом предусматривается санирование существующих самосевных насаждений, выполняется посадка новых взрослых деревьев и кустарников с устройством корневых барьеров. На благоустроенных территориях предусматривается поливочный водопровод, в т.ч. капельный полив и оросительные системы (на участках устройства партерного газона).

Слайд 4, 5

Проектом предусматривается техническое обследование, ремонт и реставрация фасадов зданий расположенных на ул. Максима Горького и ул. Анатолия Сергеева. По результатам обследования, определяются объемы планируемых работ по ремонту, а также необходимость проведение восстановительных работ в части кровельных конструкций зданий.

Здания, подлежащие ремонту в рамках проекта:

| Этап Здание | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Все этапы | Всего зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания ОКН | 14 | 8 | 6 | 28 | 36 |
| Здания не ОКН | 3 | 0 | 5 | 8 |  |

Слайд 6

Проектом предусматривается организация архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий на ул. М.Горького от ул. Свердлова до ул. Пугачева.

По вопросу текущей ситуации выполнения проектно-изыскательских работ, можно утверждать следующее:

2.1 Проведены инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические) территории проектирования;

2.2 Полностью выполнены полевые работы по обследованию зданий, подлежащих ремонту в рамках 1-го этапа. Выполнено 3-D сканирование зданий, шурфование фундаментов обследуемых зданий, обследование фасадов, подвальных помещений и кровель;

2.3 Частично выполнены полевые работы по обследованию зданий, подлежащих ремонту в рамках 2-го и 3-го этапов;

2.4 Выполняется разработка и согласование НПД по 1 этапу (всего 14 зданий являющихся ОКН):

2.4.1. полностью разработана НПД по 12 зданиям являющихся ОКН. Окончание разработки НПД по 2 зданиям планируется до 27.12.2024;

2.4.2 проведена государственная историко-культурная экспертиза с получением соответствующих Актов (положительных заключений) по 10 зданиям;

2.4.3 получены согласования научно-проектной документации со Службой государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области для 4-х зданий. По 4-м зданиям НПД находится на согласовании (плановая дата получения согласований 20.12.2024).

2.5. Выполняются работы по проектированию очистных сооружений поверхностного стока и водовыпуск в реку Волга;

2.6. Выполняются работы по проектированию переустройства и защиты наружных сетей;

2.9. По проекту получены согласования МКП г. Астрахани «Горсвет» (по разделу «Наружное освещение») и УМВД России по городу Астрахани (Схема организации дорожного движения на постоянную дислокацию).

Плановый срок окончания проектирования по 1 этапу: апрель 2025 года.

Плановый срок окончания проектирования по 2-3 этапам: сентябрь 2025 года.